## 工作分配
date | author
10.31 | 王智慧
工作量分配
| 工作量总评 | 原型 |  | 文档 | [6 empty] | 实现 |  |  |  |  | 小组管理沟通
|  | 前台 | 后台 | 项目立项 | 需求分析 | 概要设计 | 详细设计 | 项目总结 | 系统测试 | PPT | 后台前端 | 后台后端 | 前台前端 | 前台后端 | 数据库
王智慧 |  |  |  | 制作 | 制作 | [6 empty] | 次制作 |  | 制作 |  | 管理
余文童 |  | 设计UI |  | 参与讨论 |  | UML | UML |  |  |  |  | 制作
岳丽莎 |  | 制作 |  | 参与讨论 | [8 empty] | 主制作
王云飞 |  |  | 制作 | 参与讨论 | [6 empty] | 制作 |  | 次制作
吕晓波 |  |  |  | 参与讨论 |  |  |  | 制作 | 制作 |  |  | 次制作 |  | 次制作 | 制作
万仁杰 |  |  |  | 参与讨论 |  | 制作 | 制作 |  |  | 制作

## 时间安排
时间安排
阶段 | 具体时间 | 岗位任务
|  | 前端 | 后端 | 文档
第九周II | 11.1~11.3
第十周I | 11.4~11.7 | 搭建前端整体框架 | 搭建后端整体框架，完成前后端连接 | 与前后端开发人员交流、撰写对应文档
第十周II | 11.8~11.10 | 旅游产品展示、旅游线路管理 | 旅游产品展示、旅游线路管理
第十一周I | 11.11~11.14 | 购物车、订单 | 购物车、订单
第十一周II | 11.15~11.17 | 团购、团购信息管理 | 团购、团购信息管理
第十二周I | 11.18~11.20 | UI | 部署至云端服务器 | 项目总结
备注 | 前台开发顺序：用户管理->旅游产品展示->购物车->订单->团购。 后台开发顺序：管理员管理->旅游线路管理->团购管理->线路类型管理。 原则：先实现整个项目的框架，然后再往项目中丰富内容。即，使用增量开发模型。 前端任务：实现整个前端页面，包括页面跳转、响应式布局，所有资源包含在前端工作目录下。需要在服务器实现的功能只向后端发送请求，然后再从服务器接受回应结果。比如需要数据库数据的地方，通过向服务器发送请求获取数据。参考技术：html、jquery、bootstrap等。 后端任务：实现所有的服务器所需向前端提供的业务功能，包括从服务器读取数据，数据处理等。最后将项目部署到云端。